## 工单列表
工单编号 | 受理区域 | 网格 | 服务中心 | 网络支撑中心 | 申请人 | 申请人电话 | 提交人 | 业务类型 | 需求类型 | 预约客户数 | DP箱数量 | 紧急程度 | 详细地址 | 现场照片 | 设计单位 | 是否有资源 | 资源名称 | 资源照片 | 设计文件 | 设计备注 | 施工单位 | 覆盖点名称 | 资产状态 | 施工照片 | 施工备注 | 监理单位 | 监理备注 | 监理验收时间 | 监理验收照片 | 确认人 | 确认时间 | 创建时间 | 设计指派时间 | 施工指派时间 | 完成时间 | 总历时 | 设计历时 | 施工历时 | 最终状态 | 驳回次数 | 驳回原因
R202604070004 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 城区网络支撑中心 | 牛4 | 13708250001 | 旦求誊 | 家宽 | 扩容 | 1 | 1 | 普通 | 太和西牛4家 | 1775528540981-398393.png | 黄家强 | 是（300m内） | 现有资源名称：测试内容XXXX |  |  | 4444 | 谭久虎 |  |  |  |  | 李春冬 |  | - |  |  | - | 2026/4/7 10:22:26 | 2026/4/7 10:22:26 | - | - | - | - | - | 待确认 | 0
R202604060015 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 城区网络支撑中心 | 朱3 | 13508210001 | 旦求誊 | 家宽 | 新建 | 1 | 1 | 普通 | 太和西朱家坝 | 1775487061043-541467.png | 黄家强 | 否 |  | 1775487118139-991969.png | 1775487128199-97194.xlsx |  | 谭久虎 | 建成覆盖范围：122233333 | 已生效 | 1775487536079-731132.png | 123 | 李春冬 |  | - |  | 王杰民 | 2026/4/6 23:02:29 | 2026/4/6 22:51:03 | 2026/4/6 22:51:03 | 2026/4/6 22:52:12 | 2026/4/6 23:02:29 | 11分钟 | 1分钟 | 10分钟 | 已开通 | 0
R202604060014 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 城区网络支撑中心 | 马2 | 13700000001 | 旦求誊 | 家宽 | 新建 | 1 | 1 | 紧急 | 太和西牛市口 | 1775486491441-939040.png | 黄家强 | 否 |  | 1775486562419-886980.png | http://localhost:3000/uploads/images/1775486573537-43147.png http://localhost:3000/uploads/files/1775486597130-723633.xlsx | 222 | 谭久虎 |  |  |  |  | 李春冬 |  | - |  |  | - | 2026/4/6 22:41:35 | 2026/4/6 22:41:35 | 2026/4/6 22:43:23 | - | - | - | - | 施工中 | 0
R202604060013 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 太和西服务中心 | 城区网络支撑中心 | 牛某1 | 13500000001 | 旦求誊 | 家宽 | 扩容 | 2 | 1 | 普通 | 太和西东大街50号 | 1775484149699-120184.png | 黄家强 | 是（300m内） | 现有资源名称:：300M类有资源 |  |  | 111111 | 谭久虎 |  |  |  |  | 李春冬 |  | - |  | 王杰民 | 2026/4/6 22:34:52 | 2026/4/6 22:02:39 | 2026/4/6 22:02:39 | - | 2026/4/6 22:34:52 | 32分钟 | 32分钟 | - | 已开通 | 0