## 工单管理总表
工单编号 | 创建时间 | Year | Week-任务创建 | 创建人 | 提交人姓名 | 提交人电话 | 需求人姓名 | 需求人联系方式 | 区县 | 需求服务中心 | 需求类型 | 已预约客户数 | 拟建DP箱个数 | 拟建位置（地图） | 拟建设位置详细描述 | 现场照片 | 紧急程度 | 备注 | 设计人员 | 监理人员 | 施工人员 | 设计人员电话 | 监理人员电话 | 施工电话 | 300m内是否有资源 | 现场资源名称 | 设计图发送照片 | 设计图纸 | 设计备注 | 是否驳回 | 建成覆盖范围 | 施工现场照片 | 施工备注 | 是否开通 | 是否设计完工 | 🌟 计划设计完成时间 | 实际设计完成时间 | 计划施工完成时间 | 实际施工交付时间 | 交付共耗时 | 项目已耗时 | 项目整体是否超时 | 设计完工耗时 | 设计已耗时 | 设计是否超时 | 施工环节耗时（设计和施工均交付） | 施工环节已耗时 | 施工环节是否超时 | Week-任务完成 | 是否建群跟进 | 工单群 | 满意度 | 评价内容 | 派单 | 处理工单 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0047 | 2026-01-19 17:48 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15828855959 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 陈古营业厅后面 |  |  | 原来走街上翻房顶拉下去的线被夹了，住户不允许再次走其屋顶走线 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:47 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0046 | 2026-01-19 17:47 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 蒋川川 | 14780077610 |  | 18728587430 | 射洪 | 太乙服务中心 | 家宽 | 2 |  | 瞿河镇，四川遂宁射洪 | 射洪市瞿河镇双凤山 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:46 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0045 | 2026-01-19 17:44 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 李胜 | 18782536861 | :装维吴春林 | 15388341262 | 射洪 | 平安街道服务中心 | 家宽 | 2 |  | 民主巷，四川省遂宁市射洪市 | :射洪市明主巷119号 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:44 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0044 | 2026-01-19 17:42 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 | 客户 | 13547791390 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 金华镇金泉村4队杨红处 |  |  | 建设需求 金华镇金泉村4队杨红处 客户电话13547791390 装维电话17761352722 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:42 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0043 | 2026-01-19 17:41 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 | 客户 | 13795889039 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 金华洞孔村3组谢春霞家 |  |  | 建设需求 金华洞孔村3组谢春霞家 客户电话13795889039 装维电话18882555364 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:41 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.7小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0042 | 2026-01-19 17:37 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 李胜 | 18782536861 |  | 18782536861 | 射洪 | 平安街道服务中心 | 家宽 | 2 |  | 泰和美邸，四川遂宁射洪超强路旁 | 射洪市太和美抵南区商铺 | 2d828a8eb99d5838c32e1c1c43597818.jpg |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:36 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.7小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0041 | 2026-01-19 17:31 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 马进 | 15082583285 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 沱牌镇竹林村11队 |  |  | 这个地方超长拉线。 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:31 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.6小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0040 | 2026-01-19 17:30 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 马进 | 15082583285 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 沱牌镇竹林村5队 |  |  | 这个地方因跨马路，存量客户维护无法拉线。 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:29 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0039 | 2026-01-19 17:28 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 马进 | 15082583285 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 沱牌镇竹林村8队 |  |  | 这个地方因跨马路，存量客户维护无法拉线。 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/21 17:28 |  | 2026/01/26 |  | 待交付 | 1天-0.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 1天-1小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0038 | 2026-01-18 21:51 | 2026 | 4 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 | 客户 | 19537194800 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 2 |  |  | 射洪广生乡10村8队光延处 |  |  | 射洪广生乡10村8队光延处 客户电话19537194800 装维电话15082543001 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/20 21:51 |  | 2026/01/25 |  | 待交付 | 2天-4.9小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 2天-5小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0037 | 2026-01-16 19:34 | 2026 | 3 | 张磊 | 张磊 | 13882535553 | 张磊 | 13882535553 | 射洪 | 网络建维中心 | 家宽 | 3 | 1 | 四川省遂宁市射洪市太和街道新村路盛世年华 | 预覆盖沿街商铺 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 19:33 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天-2.6小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天-3小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0036 | 2026-01-16 18:35 | 2026 | 3 | 用户534516 | 梁爽 | 15182587762 | 梁爽 | 15182587762 | 射洪 | 网络建维中心 | 家宽 | 5 | 1 | 河东艺境，四川省遂宁市船山区旌忠路 | 河东艺境 | Luban_176855969414689f8f8f4-40db-4853-9339-25428cda1a5e.jpeg | 紧急 |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | 否 |  | Luban_176855976425268283607-521b-4627-a122-b4b0a20e9835.jpeg | Luban_17685597732923f17681a-76da-465f-ad66-08a1161584bb.jpeg | 已完成查勘出图 | 否 | 遂宁射洪县金家镇天马村5队吴其鸾旁电杆/GF001,遂宁射洪县金家镇天马村5队吴其鸾旁电杆/GF001,遂宁射洪县金家镇天马村5队吴其鸾旁电杆/GF001 | Luban_1768559831362e95606a5-72ca-457f-be89-95438d01e0c9.jpeg 1768559831311.jpeg SavedImage_20260107104755.png | 已开通 | 是 | 是 | 2026/01/18 18:35 | 2026/01/16 18:36 | 2026/01/23 | 2026/01/16 18:37 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0035 | 2026-01-16 18:02 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 | 装维 | 15881920274 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 2 |  | 鼎唐·世纪城，四川省遂宁市射洪市沱牌镇万豪商务酒店 | 射洪沱牌镇鼎唐世纪城 |  | 中 |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 18:02 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天-1.1小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天-1小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0034 | 2026-01-16 18:00 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 胥梅 | 13408156397 | 客户 | 15181937210 | 射洪 | 太和东服务中心 | 家宽 | 3 |  | 古井口村村民委员会，四川省遂宁市射洪市涪永路与射盐路交叉口东北460米 | 射洪大榆古井口杨家沟 8 队 |  |  | 装维电话：18882557752 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 17:59 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天-1小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天-1小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0033 | 2026-01-16 17:53 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 | 向平允 | 15082573259 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 | 3 |  |  | 射洪大榆东山村七队 | IMG_20260116_175314.jpg | 中 |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 17:53 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天-0.9小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天-1小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0032 | 2026-01-16 13:58 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 |  | 13982595908 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 3 | 1 | 射洪碧海再生资源有限公司，四川省遂宁市射洪市瞿河镇万福桥村 | 瞿河乡万福桥村 8 组 57 号王文处 | IMG_20251220_080636.jpg | 中 | 渠河乡万福桥村8组57号王文处 客户电话13982595908 装维电话18882554940 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 13:58 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天3小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0031 | 2026-01-16 13:48 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 | 衡德彬 | 14780007658 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 | 3 | 2 | 白鹤观村村民委员会，四川省遂宁市射洪市 | 曹碑镇白鹤观村 6 队 | IMG_20260116_134124.jpg | 中 | 用户号:13982549372 装维:14780007658 用户名:衡德彬 曹碑镇白鹤观村6队 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 13:47 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天3.2小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天3小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0030 | 2026-01-16 13:42 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 李胜 | 18782536861 | 客户 | 13281288735 | 射洪 | 平安街道服务中心 | 家宽 | 3 |  | 松树村村民委员会，四川省遂宁市射洪市金蓬路东南侧 | 金家镇松树村 | IMG_20260116_134124.jpg | 中 |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 13:41 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天3.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天3小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0029 | 2026-01-16 13:23 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 涂勇 | 135 5871 4648 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 |  |  | 葛家井村村民委员会，四川省遂宁市射洪市 | 明星镇雷电村1队 |  |  | 沱牌服务中心，地方：明星镇雷电村1队，联系人：135 5871 4648涂勇 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 13:22 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天3.6小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天4小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0028 | 2026-01-16 01:16 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 |  | 13548036797 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 官升镇青果乡6村4队 |  |  | 上报中心：仁和。地址：官升镇青果乡6村4队 ，联系： 13548036797 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 01:16 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天15.7小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0027 | 2026-01-16 01:12 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 黄宇 | 15700407065 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 |  |  |  | 明星镇白蝉村8队 |  |  | 上报中心：沱牌，地址：明星镇白蝉村8队，联系人黄宇157 0040 7065 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 01:11 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天15.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0026 | 2026-01-16 01:07 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 陈聪 | 158 8192 0274 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 |  |  |  | 青堤光华村4村 |  |  | 上报中心：沱牌。地址：青堤光华村4村。联系人陈聪158 8192 0274 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 01:07 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天15.8小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0025 | 2026-01-16 00:55 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15828855959 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 白鹿村6组螺丝坟 |  |  | 上报中心：大榆，地址：白鹿村6组螺丝坟，电话：15828855959 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:55 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0024 | 2026-01-16 00:55 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈洪希 | 18728508931 |  | 15881921280 | 射洪 | 平安街道服务中心 | 家宽 |  |  |  | 武安乡大碑村 |  |  | 建设需求，武安乡大碑村，客户电话18782565836，装维电话15881921280 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 | 是 | 2026/01/18 00:54 | 2026/01/16 01:35 | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16小时 | ✅未超时 | 0天1小时 | 0天1小时 | ✅未超时 | 4天15小时 | 4天15小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0023 | 2026-01-16 00:55 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 |  | 13882525225 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 仁和镇大井村2组杨勇周边 |  |  | 上报中心：仁和，地址：仁和镇大井村2组杨勇周边 ，联系号码：13882525225 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:54 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0022 | 2026-01-16 00:55 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15082542168 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 遂宁射洪县金鹤乡檀木村7队杨秀强附近 |  |  | 上报中心：大榆，地址：遂宁射洪县金鹤乡檀木村7队杨秀强附近，联系电话：15082542168 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:54 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0021 | 2026-01-16 00:55 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 18282588839 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 文升镇三联村9组张德平周围 |  |  | 上报中心：大榆，地址：文升镇三联村9组张德平周围，联系电话：18282588839 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:54 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0020 | 2026-01-16 00:46 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 |  | 19882524175 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 官升镇宝龙村 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:46 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.2小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0019 | 2026-01-16 00:46 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15982550943 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 桃木沟小区对面安置房 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:46 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.2小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0018 | 2026-01-16 00:46 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15982550943 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 大榆螺湖半岛 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:46 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.2小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0017 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 白林 | 19808255515 |  | 15082542168 | 射洪 | 大榆服务中心 | 家宽 |  |  |  | 遂宁射洪县金鹤乡逍遥村6队李地江侧墙 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:37 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0016 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 | 装维 | 19882524175 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 官升镇青果村， |  |  | 装维19882524175，营业厅13982593725 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:37 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0015 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 陈聪 | 158 8192 0274 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 |  |  |  | 青堤高芦村7队 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:37 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0014 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 马利霞 | 13982525655 |  | 18382523096 | 射洪 | 太和东服务中心 | 家宽 |  |  |  | 城南新天地2期 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:37 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0013 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 李胜 | 18782536861 |  | 18782536861 | 射洪 | 平安街道服务中心 | 家宽 |  |  |  | 阳光名居商铺 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:36 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0012 | 2026-01-16 00:37 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄志 | 14780084825 |  | 18280895850 | 射洪 | 太和西服务中心 | 家宽 |  |  |  | 金华镇龙宝涪东村七社付兴汉 |  |  | 装维电话18882556459陈师 | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:36 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.3小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0011 | 2026-01-16 00:29 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 马利霞 | 13982525655 |  | 17790337503 | 射洪 | 太和东服务中心 | 家宽 |  |  |  | 夏家大田16组 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:29 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0010 | 2026-01-16 00:29 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 马利霞 | 13982525655 |  | 18398138626 | 射洪 | 太和东服务中心 | 家宽 |  |  |  | 洋溪岱钦桥带路人 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:29 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0009 | 2026-01-16 00:29 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 蒋川川 | 14780077610 |  | 14780077610 | 射洪 | 太乙服务中心 | 家宽 |  |  |  | 跨岩山村 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:29 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天16小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0008 | 2026-01-16 00:27 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 | 孙秀艳 | 13882525225 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 仁和镇中房村竹林湾石油队 |  | 紧急 |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:26 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0007 | 2026-01-16 00:25 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 何玺 | 15108103020 | 刘瑞 | 18282555516 | 射洪 | 复兴服务中心 | 家宽 |  |  |  | 复兴镇金凤山临济寺寺 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:25 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0006 | 2026-01-16 00:24 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 何玺 | 15108103020 | 何正红 | 18398147518 | 射洪 | 复兴服务中心 | 家宽 |  |  |  | 复兴镇龙归村4队 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:24 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.5小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0005 | 2026-01-16 00:23 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 文斌 | 18382544148 | 贺聪 | 18882556445 | 射洪 | 金华服务中心 | 家宽 |  |  |  | 金家镇金鸡村 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:22 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.6小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0004 | 2026-01-16 00:20 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 文斌 | 18382544148 | 贺聪 | 18882556445 | 射洪 | 金华服务中心 | 家宽 |  |  |  | 金家镇龙怀村5队 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:19 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.6小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0003 | 2026-01-16 00:17 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 陈志 | 18398152773 | 王艳华 | 18081294879 | 射洪 | 仁和服务中心 | 家宽 |  |  |  | 永平杨家桥4队 杨天明 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:16 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.7小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0002 | 2026-01-16 00:15 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 马利霞 | 13982525655 |  | 13982595908 | 射洪 | 太和东服务中心 | 家宽 |  |  |  | 老渠河万福桥村8组57号 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | [9 empty] | 否 | 否 | 2026/01/18 00:14 |  | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.7小时 | ✅未超时 | 待设计交付 | 4天17小时 | 🚨已超时 | 0天0小时 | 0天0小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情
GD0001 | 2026-01-16 00:10 | 2026 | 3 | 飞书用户7846YU | 黄鑫 | 18728597430 | 陈聪 | 158 8192 0274 | 射洪 | 沱牌服务中心 | 家宽 |  |  |  | 青堤光华小区9队 |  |  |  | 黄家强 | 李春冬 | 谭久虎 | 15196946471 | 13982591389 | 18111253500 | 否 |  | 20260116110714496-82-1413939.jpg | YDVideo_20260108151300249-4-17773.mp4 |  | 否 |  |  |  | 否 | 是 | 2026/01/18 00:09 | 2026/01/16 19:39 | 2026/01/23 |  | 待交付 | 4天16.8小时 | ✅未超时 | 0天19小时 | 0天19小时 | ✅未超时 | 3天21小时 | 3天21小时 | ✅未超时 | [5 empty] | 派单 | 处理提交 | 催单 | 评价 | 查看详情