## 骨干流程
提出建设需求
告知：300m内有资源，不需要建设
| 现场查勘 |  | SLA：2天 | 告知：已完成资源交付
需要建
| 施工交付 |  | SLA：5天
服务中心
设计院
施工单位

## 工作流
| 提出建设需求 方式：填写需求表单 | 收到需求 | 现场查勘 方式：填写查勘表单 | 现场建设 方式：填写建设表单
服务中心
机器人
设计院
施工单位
一、告知：编号①需求已完成查勘出图。@机器人
告知：编号①需求300m内有资源，不需要建设，现场资源名称为XXX。@机器人@需求提出人
二、机器人：编号①需求已完成查勘出图，请于5日内完成建设交付。@施工单位
机器人：资源建设需求已收到，编号①，请于2日内完成查勘出图。@设计院
告知：编号①需求已完成资源建设，资管系统已生效，覆盖范围名称为XXXX。@机器人@需求提出人

## 需求表单
射洪有线宽带建设需求表单 | 备注
*需求服务中心
枚举射洪全量服务中心，直接选择
*需求人姓名
文字格式
*需求人联系方式
电话号码格式
*已预约客户数
数字格式
*拟建设DP箱个数
数字格式
*拟建设位置
定位格式
现场照片
图片格式
备注
文字格式

## 查勘表单
需求建设完成表单 | 备注
*需求编号
数字格式
*图纸发送照片
图片格式，邮件截图
*查勘人员联系方式
电话号码格式
*设计图纸
PDF
备注

## 建设表单
需求建设完成表单 | 备注
*需求编号
数字格式
*建成覆盖范围名称
文字格式
*施工队联系方式
电话号码格式
*现场照片
图片格式，资管生效截图
备注

## SLA
项目 | 工期（天） | 标志
设计查勘 | 2 | 上传通过邮件发送图纸的截图，有资源则上传现场资源照片（需拍摄箱子名称或编码）
建设交付 | 5 | 上传资管系统覆盖范围生效的截图

## 其他功能
项目 | 功能 | 具体内容
工期预警 | 按SLA标准，对即将超时的查勘、建设任务进行预警 | 1、预警方式：群内督促； 2、预警对象：施工/设计，支撑中心主任，建设管理员； 3、预警标准： ①、查勘任务：提前半天 ②、施工任务：提前1天
及时性分析 | 按周，分析建设效率 | 按周输出右表
工程进度看板 | 实时呈现工程当前情况 | 1、今日开通点位明细（链接） 2、当前在途点位明细（链接） 3、右表（仪表盘）
|  |  | 服务中心 | 支撑中心 | 需求收集数 | 完成率分析 |  |  |  | 及时率分析 |  |  |  | 在途分析
[6 empty] | 查勘完成数 | 查勘完成率 | 建成交付数 | 交付完成率 | 及时查勘数 | 查勘及时率 | 及时交付数 | 交付及时率 | 当前在途数 | 其中已超时数
|  |  | 太和东 | 城区
太和西
平安
|  |  | 大榆 | 河东
仁和
复兴
|  |  | 沱牌 | 河西
金华
太乙
射洪